## 封面
项目管理体系文件
测试问题跟踪表
| 编 撰 人： | 樊若梅
| 审 核 人： | 王静茹
| 批 准 人： | 常建功
| 批准日期： | 2020-09-23
| 保密级别： | 机密
| 文档版本： | 0.0.2
西安中软卓越信息技术有限公司

## 版本页
版本历史
日期 | 版本 | 说明 | 修订人
2020-09-23 | 0.0.1 | 创建 | 王静茹
2020-09-23 | 0.0.2 | 增加测试用例编号，删除计划解决实际 | 王静茹

## 问题跟踪表
测试问题跟踪表
项目编号： | [5 empty] | 项目名称： |  | 项目经理： |  |  | 制表日期：
问题编号 | 问题发现 | [5 empty] | 问题分析 | 问题处理 |  |  | 问题跟踪
| 测试用例编号 | 测试人 | 测试日期 | 优先级 | 问题状态 | 问题描述 | 原因分析 | 责任人 | 解决时间 | 纠正措施 | 验证人 | 验证日期 | 备注
1 | 1 | 樊若梅 | 2020-09-23 | Medium (Minor) | Closed | 刚开始在用户提交订单时，不输入用户的订单电话和地址即可以提交，导致后台NPE异常。 | 前端传入的参数为null,且后台没有做异常处理 | 刘娅 | 2020-09-23 | 前端进行form表单的验证 | 樊若梅 | 2020-09-23 | 无
2 | 2 | 伍亚荣 | 2020-09-23 | Medium (Minor) | Closed | 添加商品时，上传的商品图片不能正常显示在列表页 | 对图片的格式没有进行处理 | 王静茹 | 2020-09-22 | 后端进行图片URL格式转化 | 伍亚荣 | 2020-09-23 | 无
3 | 3 | 潘婷婷 | 2020-09-23 | Medium (Minor) | Closed | 修改用户信息时，重置不能是数据变成重置状态 | 对重置的按钮没有实现功能 | 甘露 | 2020-09-23 | 实现重置按钮的功能 | 潘婷婷 | 2020-09-23 | 无
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15